## CR03
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR03
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleTech
Clasificación del Cambio | No Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Revisar y corregir la función de borrado para asegurar que elimine completamente el contenido del campo de entrada y salida de informacion.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido | X | 2024-08-06 | Dev-Sentinels
Analizado | X | 2024-08-13 | Dev-Sentinels
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Dev-Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 3
|  | Cr No: | CR03
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleTech
Alternativas de implementación
1. Revisar y corregir la lógica actual de la función de borrado para asegurarse de que todos los campos de entrada y salida se vacíen completamente. 2. Implementar una nueva función de borrado que reemplace la existente, asegurando que elimine cualquier contenido residual de los campos de entrada y salida. 3. Ajustar los controles de la interfaz para que el botón de borrado sea más accesible y fácil de utilizar, asegurando que la función se ejecute correctamente.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Función de borrado | Corrección y mejora del algoritmo de eliminación de contenido
Interfaz de usuario | Posible ajuste de controles para mejorar la funcionalidad de borrado
Esfuerzo estimado | bajo
Impacto en el
cronograma | bajo
Recomendación