## Hoja1
WP ID | Name | Source
WP.10 | Project plan | Project management
Product description: Software de traducción y accesibilidad para personas con discapacidad visual (Braille Tech). Purpose: Mejorar la calidad del software y la experiencia del usuario final. General Customer Requirements: Traducción precisa, interfaz accesible, uso en dispositivos móviles y buena experiencia de usuario (incluye modo oscuro, teclado virtual flotante). Scope Description: Incluye mejoras en la usabilidad, fiabilidad, y documentación del software. No incluye desarrollo de hardware o funcionalidades fuera del ámbito de accesibilidad. Objectives of the Project: Mejorar la usabilidad del software, corregir defectos y documentar adecuadamente el producto final. Development cycle selected: Incremental (se desarrollan y corrigen características por fases, basadas en pruebas y feedback). Deliverables: Software final con modo oscuro mejorado, teclado virtual optimizado, documentación actualizada, versión sin errores críticos. Tasks: Implementación y pruebas de nuevas funcionalidades (modo oscuro, teclado virtual). Corrección de errores detectados en pruebas de usabilidad. Reducción de code smells en el código (Sonarqube). Actualización de la documentación. Verificación y validación con el equipo de evaluación. Estimated duration of tasks: Las tareas se distribuirán en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 17 de agosto de 2024. Resources: Humanos: Equipo de desarrollo y pruebas. Materiales: Entornos de prueba, herramientas de desarrollo (Visual Studio Code, Sonarqube). Estándares: Cumplimiento de ISO/IEC DIS 29110. Equipos y herramientas: Laptops con procesadores Intel, software de desarrollo. Formación: Capacitación en accesibilidad y usabilidad. Composition of work team: Equipo multidisciplinario compuesto por desarrolladores de frontend, backend, QA y especialistas en UX/UI. Schedule of the project tasks: Fecha de inicio: 1 de agosto de 2024. Fecha de finalización: 17 de agosto de 2024. Dependencias: Mejora de funcionalidades antes de la actualización de la documentación. Estimated effort and cost: Se estima un esfuerzo de 120 horas y un costo de $5,000 USD. Identification of project risks: Retrasos en la implementación de funcionalidades. Fallos no detectados en la fase de pruebas. Sobrecarga de code smells que impacte en el rendimiento. Version control strategy: Work product repository tools or mechanism identified: GitHub para control de versiones. Location and access mechanisms for the repository specified: Repositorio privado en GitHub, acceso controlado para el equipo de desarrollo. Version identification and control defined: Uso de etiquetas y ramas de versiones para cada entrega importante. Description of the baselines selected for the project: Requirements baseline: Establecida después de la revisión de las mejoras solicitadas. Specification baseline: Basada en las pruebas iniciales y feedback del equipo evaluador. Design baseline: Confirmada con la integración completa del modo oscuro y teclado virtual. Product baseline: Versión final con documentación actualizada. Backup and recovery mechanisms defined: Backup diario automático en el servidor. Storage, handling, and delivery (including archival and retrieval) mechanisms specified: Archivos almacenados en GitHub, con entregas electrónicas al cliente y backups en la nube. Delivery Instructions: Elements required for product release identified: Software final, documentación actualizada, pruebas de usabilidad. Delivery requirements: Entrega electrónica a través del repositorio GitHub. Sequential ordering of tasks to be performed: Implementación de mejoras -> Pruebas -> Actualización de documentación -> Validación final. Applicable releases identified: Versión final 1.0 del producto. Applicable media identified: Electrónico, a través del repositorio. Identifies all delivered software components and work products with version information: Todos los componentes de software documentados en el repositorio con control de versiones. Identify any necessary backup and recovery procedures: Procedimientos automáticos de backup y recuperación en la nube. Signed by: Cliente y gerente de proyecto. Applicable states: Validated, accepted, updated, reviewed.