## CR01
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR01
|  |  | Documento de análisis No: |  | 1
Proyecto: | Braille Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Se solicita implementar la funcionalidad de los botones 'privacidad', 'términos' y 'contacto' en la pantalla acerca.html. En la parte inferior se encuentran estos 3 enlaces que no se encuentran implementados, lo que causa inconformidad al usuario y demuestra que el sistema carece de completitud.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido | X | 2024-08-06 | BrailleTech
Analizado | X | 2024-08-13 | BrailleTech
Acción (A/R/D)* | D | 2024-08-13 | BrailleTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | CR01
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Braille Tech
Alternativas de implementación
1. Implementar los botones 'privacidad', 'términos', y 'contacto' utilizando enlaces estándar HTML que redirigen a las respectivas páginas de contenido. Esto requiere crear o conectar los archivos de contenido ya existentes. 2. Crear un modal que aparezca sobre la página actual con el contenido de 'privacidad', 'términos', y 'contacto' para mantener al usuario en la misma página sin redireccionar. 3. Desplegar la información relevante en la misma página acerca.html mediante una sección colapsable, lo que permitiría al usuario ver el contenido sin cambiar de pantalla.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
acerca.html | Añadir funcionalidad a los botones 'privacidad', 'términos', y 'contacto'
Estilos CSS | Ajustes de estilo para la nueva sección de botones (si aplica)
Archivos de contenido | Creación o modificación de archivos HTML o textos legales relacionados
Esfuerzo estimado | bajo
Impacto en el
cronograma | bajo
Recomendación