## CR04
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR04
|  |  | Documento de análisis No: |  | 4
Proyecto: | Braille Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Se solicita mejorar la funcionalidad de entrada de audio para la traducción de Español a Braille implementando un mensaje o indicador visual que se active cuando el usuario haga clic en el icono del micrófono, señalando que la aplicación está lista para escuchar esto para reducir la confusión sobre el estado de la entrada de audio, facilitando un uso más eficiente y fluido de la aplicación al usuario.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido | X | 2024-08-06 | BrailleTech
Analizado | X | 2024-08-13 | BrailleTech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | BrailleTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 4
|  | Cr No: | CR04
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Braille Tech
Alternativas de implementación
1. Implementar un mensaje emergente que aparezca en la pantalla cuando el usuario haga clic en el ícono del micrófono, indicando que la aplicación está lista para escuchar. 2. Combinar ambas opciones, implementando tanto el mensaje emergente como el indicador visual persistente para asegurar que el usuario esté completamente informado sobre el estado de la entrada de audio.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Entrada de audio | Mejora de la interfaz de usuario para indicar el estado de la entrada de audio
Interfaz de usuario | Adición de elementos visuales para mejorar la usabilidad
Esfuerzo estimado | medio
Impacto en el
cronograma | medio
Recomendación