## CR05
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR05
|  |  | Documento de análisis No: |  | 5
Proyecto: | BrailleTech
Clasificación del Cambio | No Funcional
Prioridad | Media
Descripción del cambio
Implementar el modo oscuro en las secciones de header y footer de la página web, asegurando que sea amigable para usuarios con problemas visuales como la fatiga visual
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido | X | 2024-08-06 | BrailleTech
Analizado | X | 2024-08-13 | BrailleTech
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | BrailleTech
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 5
|  | Cr No: | CR05
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | BrailleTech
Alternativas de implementación
Implementación Directa en CSS: Modificar CSS para modo oscuro en header y footer. Es rápida y fácil, pero puede no ser completamente accesible y necesita pruebas extensivas. Uso de un Framework de Temas: Implementar un framework que soporte temas oscuros y accesibilidad. Ofrece buena accesibilidad y es fácil de mantener, pero requiere configuración adicional y puede ser más complejo. Desarrollo de una Solución Personalizada: Crear una solución a medida para modo oscuro y accesibilidad. Ofrece control total y personalización, pero es más costosa y lleva más tiempo.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Header y Footer de la página web. | Implementación de modo oscuro, mejoras en la accesibilidad visual.
Esfuerzo estimado | medio
Impacto en el
cronograma | medio
Recomendación