## PR01
Reporte de Problema |  | PR No: | PR01
Proyecto: | Braille Tech
Ubicación del Problema | Aplicación de traduccion :Módulo de Traducción de Español a Braille
Descripción del problema
Pese a que el aplicativo contiene una validación para caracteres especiales, esta no es lo suficientemente amplia para abarcar todos los caracteres especiales, lo que ocasiona que sean permitidos pero no se realiza la traducción de los mismos, reflejando un fallo de calidad. Ejemplo: símbolos de moneda, símobolos en distintos alfabetos, etc.
Análisis de la causa del problema
La validación actual no cubre todos los caracteres especiales, lo que impide su correcta traducción al Braille. Esto se debe a una falta de reglas adecuadas para estos símbolos en el sistema. Lo que se genera errores de calidad en la traducción.
Descripción de la solución
Se debe ampliar la validación para incluir todos los caracteres especiales y actualizar el motor de traducción. Esto garantizará que cada símbolo sea procesado y traducido correctamente al Braille.
Observaciones
Es fundamental realizar pruebas exhaustivas para asegurar que los cambios funcionan correctamente.