## PR04
Reporte de Problema |  | PR No: | PR04
Proyecto: | Braille Tech
Ubicación del Problema | Aplicación de traduccion :Módulo de Traducción de Braille a Español
Descripción del problema
La aplicación de traducción permite la entrada de caracteres ajenos al Braille como el español en la caja de texto destinada exclusivamente para caracteres Braille cuando se selecciona la opción de traducción de Braille a Español. Esta situación causa errores en la traducción y confusión para el usuario, ya que la entrada debería restringirse únicamente a caracteres Braille.
Análisis de la causa del problema
El sistema de validación de entrada no fue correctamente configurado para limitar el tipo de caracteres permitidos en el módulo de traducción. Durante la implementación, no se realizaron suficientes pruebas específicas para asegurar que solo se aceptaran caracteres Braille cuando la opción de traducción de Braille a Español estaba activa.
Descripción de la solución
Actualizar el sistema de validación para restringir la entrada en la caja de texto a caracteres exclusivamente Braille cuando el usuario selecciona la opción de traducción de Braille a Español. Adicionalmente, realizar pruebas de control de calidad para asegurar que esta restricción funcione correctamente en todos los escenarios de uso.
Observaciones
Se recomienda realizar una revisión completa del sistema de validación de entradas en otros módulos para prevenir problemas similares en el futuro.