## Hoja1
ISWD633 CONTRUCCIÓN Y EVOLUCÍON DEL SOFTWARE
TRADUCTOR VERSIÓN: 1.0
FECHA DE PUBLICACIÓN: |  | 2024-06-06
AUTOR: |  | BrailleTech
TEMA: |  | FLUJO DE TRABAJO
WORK-FLOW
# ITERACIÓN | FASE |  |  |  | RESPONSABLE | ARTEFACTOS PRODUCIDOS | TAREAS | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN
Iteración 1 | Planificación |  |  |  | Max Carrion - Analista | Historia de usuario 1, 2, 3 y 4 | 1. Identificar y documentar las necesidades y requerimientos del usuario. 2. Elaborar las historias de usuario con criterios de aceptación claros. 3. Realizar reuniones de revisión con el equipo de desarrollo para asegurar el entendimiento de las historias de usuario. 4. Revisar y ajustar las historias de usuario basándose en la retroalimentación del equipo. 5. Aprobar las historias de usuario finales para su implementación. | Alta | 4 horas (1 por cada HU)
|  | Diseño |  |  | Max Carrion - Analista | Configuración de entorno de desarrollo Archivo package.json (dependencias del proyecto) | 1. Descargar e instalar Node.js y NPM en el entorno de desarrollo. 2. Crear o actualizar el archivo package.json con las dependencias necesarias. 3. Ejecutar npm install para instalar todas las dependencias del proyecto. 4. Verificar que todas las dependencias se instalen correctamente y que no haya errores | Alta | 4 horas
|  |  | Implementación |  | Jonathan Poaquiza, Eddy Arias - Programadores | Configuración de Webpack para compilación y empaquetado del proyecto. | 1. Configuración básica de Webpack. 2. Integración de loaders y plugins. 3. Crear el archivo de configuración webpack.config.js. 4. Configurar los entry points y output en Webpack. 5. Añadir loaders para CSS y JavaScrip. 6. Configurar plugins como HtmlWebpackPlugin para la generación del HTML final. 7. Ejecutar npm run build y verificar que los archivos se empaqueten correctamente. | Alta | 4 horas
|  |  |  | Pruebas | Milton Pástor, Fredviner Bailon - Testers | Configuración de Jest para pruebas unitarias | 1. Instalar Jest como una dependencia de desarrollo en el proyecto. 2. Crear el archivo de configuración jest.config.js para definir las opciones de Jest. 3. Escribir pruebas unitarias para las funciones en braille.js. 4. Escribir pruebas unitarias para las funciones en translator.js. 5. Ejecutar las pruebas y verificar que todas pasen correctamente. | Media | 10 horas
Iteración 2 | Planificación |  |  |  | Max Carrion - Analista
|  | Diseño |  |  | Max Carrion - Analista
|  |  | Implementación |  | Jonathan Poaquiza, Eddy Arias - Programadores
|  |  |  | Pruebas | Milton Pástor, Fredviner Bailon - Testers