## PR05
Reporte de Problema |  | PR No: | PR05
Proyecto: | BrailleTech
Ubicación del Problema | Requisitos no funcionales proporcionados
Descripción del problema
De acuerdo a los requisitos no funcionales no se esta implementado la opción de zoom-in y zoom-out en la aplicación, esto es uno de los elementos que puede ayudar a los usuarios con problemas visuales
Análisis de la causa del problema
El equipo de desarrollo no consideró la funcionalidad de zoom como un requisito crítico durante la fase de diseño. Además, la falta de comunicación clara entre el equipo de diseño de la interfaz de usuario y los responsables de la accesibilidad llevó a que esta característica no fuera priorizada.
Descripción de la solución
Implementar la funcionalidad de zoom-in y zoom-out utilizando las herramientas nativas del sistema operativo para garantizar la compatibilidad y accesibilidad. Además, realizar pruebas con usuarios que tienen problemas visuales para asegurar que la funcionalidad cumple con las expectativas.
Observaciones
Se sugiere revisar otros aspectos de accesibilidad en la aplicación para evitar futuros problemas relacionados con el cumplimiento de los requisitos no funcionales.