## CR01
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR01
Documento de análisis No:
Proyecto: | Braille Tech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Baja
Descripción del cambio
Se solicita implementar la funcionalidad de los botones 'privacidad', 'términos' y 'contacto' en la pantalla acerca.html. En la parte inferior se encuentran estos 3 enlaces que no se encuentran implementados, lo que causa inconformidad al usuario y demuestra que el sistema carece de completitud.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido |  | 2024-08-12 | Dev-Sentinels
Analizado |  | 2024-08-13 | Dev-Sentinels
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Dev-Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 1
|  | Cr No: | CR01
|  | Fecha: | 2024-08-13
Proyecto: | Braille Tech
Alternativas de implementación
Opción 1: Implementar los botones 'privacidad', 'términos', y 'contacto' utilizando enlaces estándar HTML que redirigen a las respectivas páginas de contenido. Esto requiere crear o conectar los archivos de contenido ya existentes. Opción 2: Crear un modal que aparezca sobre la página actual con el contenido de 'privacidad', 'términos', y 'contacto' para mantener al usuario en la misma página sin redireccionar. Opción 3: Desplegar la información relevante en la misma página acerca.html mediante una sección colapsable, lo que permitiría al usuario ver el contenido sin cambiar de pantalla.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
acerca.html | Añadir funcionalidad a los botones 'privacidad', 'términos', y 'contacto'
Estilos CSS | Ajustes de estilo para la nueva sección de botones (si aplica)
Archivos de contenido | Creación o modificación de archivos HTML o textos legales relacionados
Esfuerzo estimado | 4-6 horas
Impacto en el
cronograma | Impacto minio
Recomendación