## CR02
CHANGE REQUEST |  |  | CR No: |  | CR02
Documento de análisis No:
Proyecto: | BrailleTech
Clasificación del Cambio | Funcional
Prioridad | Alta
Descripción del cambio
Se requiere arreglar la tecla "C" (que corresponde a los puntos 1, 4) y la tecla "F" (que corresponde a los puntos 1, 2, 4) del teclado braille ya que no registran la entrada correctamente, causando errores en la representación del Braille.
Estado |  | Fecha | Por | Observación
Iniciado | X | 2024-08-04 | Dev-Sentinels
Recibido | X | 2024-08-06 | Dev-Sentinels
Analizado | X | 2024-08-13 | Dev-Sentinels
Acción (A/R/D)* | A | 2024-08-13 | Dev-Sentinels
Asignado
Check-out
Modificado y Probado
Revisado
Aprobado
Check-in
* A - Approved, R - Rejected, D - Deferred
Observaciones

## Documento de Análisis
Documento de análisis de cambio |  | No: | 2
|  | Cr No: | CR02
Fecha:
Proyecto: | BrailleTech
Alternativas de implementación
1. Realizar una revisión y recalibración del hardware de las teclas afectadas ('C' y 'F') para asegurar que los puntos 1, 4 y 1, 2, 4 sean detectados correctamente. 2. Reemplazar las teclas defectuosas con componentes nuevos y realizar pruebas extensivas para garantizar el correcto registro de las entradas. 3. Implementar un parche de software que reinterprete las entradas actuales, compensando cualquier problema mecánico temporal hasta que se pueda realizar una reparación física completa.
Elementos afectados
Identificador | Naturaleza del cambio
Teclado Braille | Revisión/Reemplazo de las teclas 'C' y 'F'
Firmware del teclado | Posible actualización o parche temporal
Esfuerzo estimado | 6-8 horas
Impacto en el
cronograma | Impacto moderado
Recomendación